**Примерный перечень мероприятий работы ЦСТВ на 2022 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Результат** | **Срок реализации** | **Ответственные** |
| **1. Информационно-методическое сопровождение деятельности ЦСТВ по содействию занятости выпускников** | | | | |
| 1.1 | Актуализация методических и инструктивных материалов по содействию занятости выпускников | Обновленные материалы размещены на сайте ПОО | В течение года | ЦСТВ |
| 1.2 | Участие в установочной сессии по вопросам организации деятельности ЦСТВ в 2021-2022г.г. | Организована деятельность ЦСТВ по содействию занятости выпускников с учетом новых требований | Сентябрь 2021 г. | ЦСТВ |
| 1.3 | Проведение мероприятий с выпускниками по вопросам формирования/реализации индивидуальных карьерных треков | Организована деятельность выпускников по формированию/реализации карьерных треков | Ноябрь – декабрь 2021 г. | ЦСТВ |
| 1.4 | Определение группы риска выпускников и ключевых причин возможного нетрудоустройства с использованием АИС | Выявление причин нетрудоустройства и оказание адресной поддержки выпускникам, находящимися под риском нетрудоустройства | Ноябрь – декабрь 2021 г. | ЦСТВ |
| 1.5 | Проведение мероприятий с выпускниками, находящимися под риском нетрудоустройства, завершающих прохождение военной службы по призыву | Оказание адресной поддержки выпускникам, находящимися под риском нетрудоустройства, завершающих прохождение военной службы по призыву | Октябрь – декабрь 2021 г. | ЦСТВ |
| 1.6 | Организация стажировки/практики и других активностей в рамках содействия занятости выпускников с использованием АИС | Организованы стажировки/практики и другие активности выпускников на предприятиях региона | Октябрь 2021 –март 2022г | ЦСТВ |
| 1.7 | Осведомленность об актуальных региональных мерах поддержки молодежи | Использование актуальной информации о региональных мерах поддержки молодежи в целях оказания помощи выпускникам | В течение года | Методисты |
| 1.8 | Размещение материалов по содействию занятости выпускников на сайте ПОО в разделе Содействие трудоустройству выпускников» | Актуальная информация на сайте РЦТР в разделе «Горячая линия. Содействие трудоустройству выпускников» и в АИС | В течение года | ЦСТВ |
| **2. Реализация мониторинга и анализа деятельности по содействию занятости выпускников** | | | | |
| 2.1 | Проведение мониторинга фактической занятости выпускников 2021 | Организована адресная работа по содействию занятости выпускников | Еженедельно, ежемесячно  2021-2022 | ЦСТВ |
| 2.2 | Проведение мониторинга фактической занятости выпускников 2020 г в разрезе следующих категорий:  -уволенных из рядов ВС РФ  -обучавшимся по целевым договорам  -группы риска  -смена места жительства | Организована адресная работа с пофамильным списком по указанным категориям по содействию занятости выпускников | Ежемесячно  2021 | ЦСТВ |
| 2.3 | Верификация данных о занятости выпускников, представляемых образовательными организациями, с использованием данных Роструда и УФНС | Проведен анализ полученной информации | 1 раз в квартал | ЦСТВ |
| 2.4 | Проведение мониторинга планируемой/фактической занятости выпускников 2022 г. | Проведен мониторинг, организована адресная работа по содействию занятости | Январь- август 2022 г. | ЦСТВ |
| 2.5 | Корректировка процессов в рамках деятельности содействия трудоустройству выпускников | Осуществлена корректировка процессов в рамках деятельности содействия трудоустройству выпускников  для увеличения эффективности работы | В течение года еженедельно | ЦСТВ |
| 2.6 | Предоставление лучших практик по содействию трудоустройства | Сформирована база лучших практик ЦСТВ по содействию занятости выпускников | Март-апрель 2022 | ЦСТВ |