**Ключевые акценты в деятельности ответственного ЦСТВ по работе с выпускниками 2021 года**

| **№ п\п** | **Деятельность ЦСТВ** | **Сроки выполнения** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Привести в соответствие количество зарегистрированных выпускников в АИС «Трудовые ресурсы» с данными по отчету СПО-1  (*при не соответствии данных в СПО-1 письменное обоснование расхождений за подписью руководителя*) | до 25.03.2021 | * 100% соответствие СПО-1 * Формирование корректной статистики |
|  | Организовать работу по ознакомлению выпускников с возможными карьерными треками и внесению выпускниками данных по планируемым каналам занятости  (*АИС «Трудовые ресурсы», карьерный трек*) | до 30.04.2021  далее актуализация до 20 числа каждого месяца для предоставления данных в МОиН СО | * 100% внесение данных * Формирование статистики о намерениях выпускников по занятости. * Определение группы риска нетрудоустройства |
|  | Организация работы по подготовке выпускников к трудоустройству:   * ознакомление с ресурсами для поиска вакансий * составление резюме * подготовка к собеседованию * психологическая поддержка | в течении всего периода | * Формирование базы резюме * Выстраивание взаимодействия с работодателем при трудоустройстве. |
|  | Организация работы по переориентированию выпускников в рамках дуального обучения  (*подбор другого предприятия при отсутствии вакансий и/или не желании выпускника трудоустроиться на предприятие по договору ДО*) | до 01.05.2021 | * Повышение эффективности трудоустройства в рамках реализации ДО |
|  | Размещение на сайте ПОО:   * ссылки на «Горячая линия. Содействие трудоустройству выпускников» * плана работы ЦСТВ * контактных данных ответственных ЦСТВ * ссылки на официальную группу АИС "Трудовые ресурсы. Самарская область" в ВК | до 15.05.2021 | * Размещение актуальной информации на сайте ПОО * Снижение риска нетрудоустройства выпускников |
|  | Мониторинг фактического трудоустройства. Внесение данных по распределению выпускников по каналам занятости  (*АИС «Трудовые ресурсы*») | с 01.07.2021  далее актуализация в установленные МОиН СО сроки | * 100 % внесение данных * Формирование статистики * Определение группы риска |